《云南省企业就业失业数据采集系统》项目计划书

版本号： V1.0

编制人： 张文静

编制日期： 2026年3月28日

修订历史

| 版本号 | 修订日期 | 修订人 | 修订内容 | 审核状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | 2026.3.28 | 张文静 | 创建文档框架 | 草稿 |
| V0.2 | 2026.3.28 | 张文静 | 完善WBS和里程碑 | 草稿 |
| V0.3 | 2026.3.28 | 张文静 | 增加甘特图和风险管理 | 草稿 |
| V1.0 | 2026.3.28 | 张文静 | 最终版本 | 已审核 |

目录

第1章 项目概述

1.1 项目背景

1.1.1 现状问题

1.1.2 建设必要性

1.2 项目目标

1.2.1 总体目标

1.2.2 具体目标

1.3 项目范围

1.3.1 包含内容

1.3.2 不包含内容

1.4 项目干系人

1.4.1 省局用户

1.4.2 市局用户

1.4.3 企业用户

1.4.4 开发团队

第2章 项目组织与分工

2.1 项目组织结构

2.1.1 组织架构图

2.1.2 角色职责说明

2.2 人员分工表

2.2.1 项目经理

2.2.2 环境专员

2.2.3 企业端产品

2.2.4 市局端产品

2.2.5 省局端产品

2.2.6 质量专员

2.2.7 约束专员

2.2.8 数据专员

2.2.9 美工/QA

第3章 工作分解结构（WBS）

3.1 项目管理

3.1.1 项目启动会议

3.1.2 项目计划制定

3.1.3 项目进度跟踪

3.1.4 项目验收总结

3.2 需求阶段

3.2.1 需求调研

3.2.1.1 分析工作说明书

3.2.1.2 梳理业务流程

3.2.1.3 确认用户需求

3.2.2 SRS编写

3.2.2.1 引言与总体描述

3.2.2.2 外部接口需求

3.2.2.3 系统功能需求

3.2.2.4 非功能需求

3.2.2.5 数据字典与附录

3.2.3 需求评审

3.2.3.1 内部评审

3.2.3.2 用户确认

3.3 设计阶段

3.3.1 架构设计

3.3.1.1 技术选型

3.3.1.2 系统架构设计

3.3.1.3 部署方案设计

3.3.2 数据库设计

3.3.2.1 概念模型设计

3.3.2.2 逻辑模型设计

3.3.2.3 物理模型设计

3.3.3 接口设计

3.3.3.1 内部接口设计

3.3.3.2 外部接口设计

3.3.4 界面原型设计

3.3.4.1 企业端界面原型

3.3.4.2 市局端界面原型

3.3.4.3 省局端界面原型

3.3.5 设计评审

3.4 开发阶段

3.4.1 环境搭建

3.4.1.1 开发环境配置

3.4.1.2 测试环境配置

3.4.1.3 版本控制仓库建立

3.4.2 数据库实现

3.4.2.1 建库建表

3.4.2.2 初始化数据导入

3.4.3 企业端功能开发

3.4.3.1 企业备案管理

3.4.3.2 数据填报

3.4.3.3 数据查询

3.4.3.4 密码修改

3.4.3.5 浏览通知

3.4.4 市局端功能开发

3.4.4.1 数据审核

3.4.4.2 通知发布

3.4.4.3 数据查询

3.4.4.4 数据统计看板

3.4.4.5 密码修改

3.4.4.6 通知浏览

3.4.5 省局端功能开发

3.4.5.1 企业备案审核

3.4.5.2 报表管理（终审流）

3.4.5.3 数据修正

3.4.5.4 多维分析模块

3.4.5.5 系统管理

3.4.5.6 数据上报部委

3.4.6 接口开发

3.4.6.1 部委接口对接

3.4.6.2 接口测试

3.5 测试阶段

3.5.1 测试计划制定

3.5.2 测试用例编写

3.5.2.1 功能测试用例

3.5.2.2 性能测试用例

3.5.2.3 安全测试用例

3.5.3 单元测试

3.5.4 集成测试

3.5.5 系统测试

3.5.6 用户验收测试

3.5.7 测试报告编写

3.6 部署与交付

3.6.1 部署环境准备

3.6.1.1 服务器环境配置

3.6.1.2 数据库环境配置

3.6.2 系统部署

3.6.2.1 应用部署

3.6.2.2 数据库初始化

3.6.3 用户培训

3.6.3.1 培训材料编写

3.6.3.2 用户操作培训

3.6.4 文档交付

3.6.4.1 需求规格说明书（SRS）

3.6.4.2 用户手册

3.6.4.3 部署手册

3.6.4.4 测试报告

3.6.5 项目验收

第4章 项目里程碑

第5章 项目进度计划（甘特图）

5.1 甘特图说明

5.1.1 图例说明

5.1.2 依赖关系说明

5.2 甘特图

第6章 资源分配计划

6.1 人力资源分配

6.1.1 各阶段人力投入表

6.1.2 人员负荷表

6.2 工具资源分配

6.2.1 文档协作工具

6.2.2 版本控制工具

6.2.3 项目管理工具

6.2.4 原型设计工具

6.2.5 流程图工具

6.2.6 开发环境工具

第7章 风险管理计划

7.1 风险识别与评估

7.2 风险应对策略

7.2.1 风险规避策略

7.2.2 风险减轻策略

7.2.3 风险接受策略

第8章 沟通管理计划

8.1 沟通矩阵

8.2 沟通模板

8.2.1 每日站会模板

8.2.2 周例会纪要模板

8.2.3 评审意见模板

第9章 质量保证计划

9.1 质量标准

9.1.1 需求质量标准

9.1.2 设计质量标准

9.1.3 代码质量标准

9.1.4 测试覆盖率标准

9.2 质量活动

第10章 项目验收标准

10.1 交付物清单

10.1.1 文档类交付物

10.1.2 代码类交付物

10.1.3 其他交付物

10.2 验收标准

10.2.1 文档验收标准

10.2.2 功能验收标准

10.2.3 性能验收标准

附录

附录A 项目计划审批表

第1章 项目概述

1.1 项目背景

1.1.1 现状问题

在传统的就业失业数据采集模式下，云南省各级人社部门主要依靠手工填报、邮件汇总、电话催报等方式进行数据收集，存在以下突出问题：

- 效率低下：企业填报周期长，数据汇总依赖人工，容易出现错漏

- 数据孤岛：各级单位数据难以共享，无法进行横向对比和趋势分析

- 审核困难：缺乏统一的数据审核机制，数据真实性难以保障

- 上报压力大：省局向部委上报数据时，需手动整理格式，耗时耗力

1.1.2 建设必要性

随着就业形势日益复杂，国家对人社部门的数据采集和分析能力提出了更高要求。建设统一的企业就业失业数据采集系统，是落实国家就业优先战略、提升政府治理能力的重要举措，也是云南省人社部门实现数字化转型的迫切需求。

1.2 项目目标

1.2.1 总体目标

构建一个统一、规范、高效、安全的线上数据采集与分析平台，实现云南省企业就业失业数据的线上采集、三级审核、多维分析和自动上报，为就业政策制定提供数据支撑。

1.2.2 具体目标

| 序号 | 目标 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 线上数据采集 | 支持云南省内企业通过互联网填报就业失业数据，替代传统手工填报方式 |
| 2 | 三级审核机制 | 建立“企业填报→市局初审→省局终审”的审核流程，确保数据真实准确 |
| 3 | 多维统计分析 | 提供按地区、行业、企业性质等维度的数据对比、趋势分析及图表展示 |
| 4 | 数据上报接口 | 按照国家标准格式，将审核后的数据导出或推送至国家失业监测系统 |

1.3 项目范围

1.3.1 包含内容

- 企业端功能：企业备案管理、数据填报、数据查询、密码修改、浏览通知

- 市局端功能：数据审核、通知发布、数据查询、数据统计看板、密码修改、通知浏览

- 省局端功能：企业备案审核、报表管理、数据修正、多维分析、系统管理、数据上报部委

- 外部接口：与国家失业监测系统的数据交换接口

1.3.2 不包含内容

- 部委端的数据接收系统

- 与银行、税务等外部系统的实时数据交换

- 企业内部HR管理系统对接

- 专用硬件设备（读卡器、扫码枪等）的集成

1.4 项目干系人

1.4.1 省局用户

- 角色定位：系统管理者与数据终审者

- 职责：终审全市上报数据，进行全省数据汇总、分析、上报部委

- 关注点：全省数据质量、分析报表、系统运行状态、权限分配

1.4.2 市局用户

- 角色定位：辖区内企业数据的初审者

- 职责：审核企业填报数据的真实性和完整性，进行退回或通过操作

- 关注点：辖区内数据上报进度、异常数据识别、辖区统计

1.4.3 企业用户

- 角色定位：数据提供者

- 职责：每月定期登录系统填报就业失业数据，查询历史记录

- 关注点：填报效率、数据安全、操作便捷性

1.4.4 开发团队

- 角色定位：项目执行者

- 职责：系统开发、测试、部署

- 关注点：需求明确、进度可控、质量达标

第2章 项目组织与分工

2.1 项目组织结构

2.1.1 组织架构图

text

项目经理（组长）

│

┌────────┬────────┬──┴──┬────────┬────────┐

│        │        │     │        │        │

产品组    设计组    开发组   测试组   文档组

(4人)    (2人)    (并行)   (1人)   (1人)

2.1.2 角色职责说明

| 角色组 | 人数 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 产品组 | 4人 | 负责企业端、市局端、省局端功能需求分析和开发 |
| 设计组 | 2人 | 负责架构设计、数据库设计、接口设计、原型设计 |
| 开发组 | 6人 | 负责编码实现（各端并行开发） |
| 测试组 | 1人 | 负责测试计划、测试用例、系统测试 |
| 文档组 | 1人 | 负责文档整理、质量保证 |

2.2 人员分工表

2.2.1 项目经理

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 姓名 | 张文静 |
| 职责 | 项目统筹、进度管理、文档统稿、风险控制 |
| 负责模块 | 整体协调、第1章、统稿 |
| 工作量 | 15% |

2.2.2 环境专员

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 姓名 | 组员A |
| 职责 | 应用环境、接口需求、通信协议 |
| 负责模块 | 第3章、接口开发 |
| 工作量 | 12% |

2.2.3 企业端产品

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 姓名 | 组员B1 |
| 职责 | 企业功能需求、企业端开发 |
| 负责模块 | 第4.1节、企业端开发 |
| 工作量 | 12% |

2.2.4 市局端产品

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 姓名 | 组员B2 |
| 职责 | 市局功能需求、市局端开发 |
| 负责模块 | 第4.2节、市局端开发 |
| 工作量 | 12% |

2.2.5 省局端产品

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 姓名 | 组员B3 |
| 职责 | 省局功能需求、省局端开发 |
| 负责模块 | 第4.3节、省局端开发 |
| 工作量 | 12% |

2.2.6 质量专员

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 姓名 | 组员C1 |
| 职责 | 性能需求、质量需求、测试 |
| 负责模块 | 第5章、测试 |
| 工作量 | 10% |

2.2.7 约束专员

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 姓名 | 组员C2 |
| 职责 | 实现约束、产品提交 |
| 负责模块 | 第6、7章 |
| 工作量 | 8% |

2.2.8 数据专员

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 姓名 | 组员D1 |
| 职责 | 数据字典、数据库设计 |
| 负责模块 | 第6章数据字典 |
| 工作量 | 10% |

2.2.9 美工/QA

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 姓名 | 组员D2 |
| 职责 | 流程图、原型图、需求跟踪 |
| 负责模块 | 第7章附录 |
| 工作量 | 9% |

第3章 工作分解结构（WBS）

3.1 项目管理

3.1.1 项目启动会议

- 召开项目启动会，明确项目目标和范围

- 确认项目组成员及分工

- 发布项目章程

3.1.2 项目计划制定

- 制定WBS和甘特图

- 明确里程碑和验收标准

- 制定风险管理和沟通计划

3.1.3 项目进度跟踪

- 每日站会跟踪进度

- 每周例会总结汇报

- 及时调整计划和资源

3.1.4 项目验收总结

- 组织项目验收

- 整理项目总结报告

- 归档项目文档

3.2 需求阶段

3.2.1 需求调研

3.2.1.1 分析工作说明书

- 阅读并理解工作说明书全部内容

- 提取核心业务流程和功能需求

- 标注不明确或有歧义的内容

3.2.1.2 梳理业务流程

- 绘制企业备案流程图

- 绘制月报上报与审核流程图

- 明确三级审核的职责边界

3.2.1.3 确认用户需求

- 与用户代表沟通确认需求

- 解决需求歧义问题

- 形成需求确认记录

3.2.2 SRS编写

3.2.2.1 引言与总体描述

- 编写编写目的、项目范围

- 编写定义与缩略语、参考文献

- 编写产品前景、用户特征、运行环境

3.2.2.2 外部接口需求

- 编写用户界面要求

- 编写硬件接口、软件接口

- 编写通信接口

3.2.2.3 系统功能需求

- 编写企业用户功能

- 编写市局用户功能

- 编写省局用户功能

3.2.2.4 非功能需求

- 编写性能需求

- 编写安全性需求

- 编写可靠性、易用性需求

3.2.2.5 数据字典与附录

- 整理企业信息表、填报单

- 整理地区编码表、原因代码表

- 编写需求跟踪矩阵、业务流程图

3.2.3 需求评审

3.2.3.1 内部评审

- 组织全体组员评审SRS

- 记录评审意见

- 修改完善SRS

3.2.3.2 用户确认

- 将SRS提交用户确认

- 获取用户签字确认

- 形成需求基线

3.3 设计阶段

3.3.1 架构设计

3.3.1.1 技术选型

- 前端技术选型（Vue/React）

- 后端技术选型（Spring Boot/Node.js）

- 数据库选型（MySQL/Oracle）

3.3.1.2 系统架构设计

- 设计B/S架构

- 设计前后端分离方案

- 设计模块划分和接口规范

3.3.1.3 部署方案设计

- 设计服务器部署方案

- 设计负载均衡方案

- 设计灾备方案

3.3.2 数据库设计

3.3.2.1 概念模型设计

- 识别实体和属性

- 确定实体间关系

- 绘制ER图

3.3.2.2 逻辑模型设计

- 转换为关系模式

- 确定主键和外键

- 规范化处理

3.3.2.3 物理模型设计

- 确定字段类型和长度

- 设计索引和约束

- 编写建表语句

3.3.3 接口设计

3.3.3.1 内部接口设计

- 设计前后端API接口

- 定义请求和响应格式

- 编写接口文档

3.3.3.2 外部接口设计

- 设计部委接口对接方案

- 定义数据交换格式

- 编写接口调用说明

3.3.4 界面原型设计

3.3.4.1 企业端界面原型

- 设计备案管理页面

- 设计数据填报页面

- 设计数据查询页面

3.3.4.2 市局端界面原型

- 设计数据审核页面

- 设计通知发布页面

- 设计数据统计看板

3.3.4.3 省局端界面原型

- 设计备案审核页面

- 设计多维分析页面

- 设计系统管理页面

3.3.5 设计评审

- 组织全体组员评审设计文档

- 记录评审意见

- 修改完善设计

3.4 开发阶段

3.4.1 环境搭建

3.4.1.1 开发环境配置

- 配置开发服务器

- 安装开发工具

- 配置依赖环境

3.4.1.2 测试环境配置

- 配置测试服务器

- 部署测试数据库

- 配置测试工具

3.4.1.3 版本控制仓库建立

- 创建Git仓库

- 配置分支策略

- 设置权限

3.4.2 数据库实现

3.4.2.1 建库建表

- 创建数据库

- 执行建表语句

- 创建索引和约束

3.4.2.2 初始化数据导入

- 导入地区编码数据

- 导入原因代码数据

- 创建初始用户

3.4.3 企业端功能开发

3.4.3.1 企业备案管理

- 开发备案信息填写页面

- 开发保存草稿功能

- 开发上报备案功能

- 实现数据校验逻辑

3.4.3.2 数据填报

- 开发数据填报页面

- 实现人数减少动态逻辑

- 开发保存和上报功能

- 实现上报期校验

3.4.3.3 数据查询

- 开发查询条件筛选

- 开发列表展示

- 开发详情查看

3.4.3.4 密码修改

- 开发密码修改页面

- 实现原密码验证

- 实现新密码加密存储

3.4.3.5 浏览通知

- 开发通知列表页面

- 开发详情查看

- 实现已读标记

3.4.4 市局端功能开发

3.4.4.1 数据审核

- 开发待审核列表

- 开发详情查看

- 开发审核通过/退回功能

- 实现批量审核

3.4.4.2 通知发布

- 开发通知管理列表

- 开发新增/修改/删除通知

- 实现已读统计

3.4.4.3 数据查询

- 开发多维查询条件

- 开发列表展示

- 开发导出Excel功能

3.4.4.4 数据统计看板

- 开发关键指标展示

- 开发区县分布表格

- 开发趋势折线图

- 开发异常提醒

3.4.4.5 密码修改

- （同企业端密码修改）

3.4.4.6 通知浏览

- 开发通知列表

- 开发筛选功能

- 开发详情查看

3.4.5 省局端功能开发

3.4.5.1 企业备案审核

- 开发待审核列表

- 开发详情查看

- 开发审核通过/退回功能

3.4.5.2 报表管理（终审流）

- 开发待终审列表

- 开发市局初审意见查看

- 开发终审通过/退回功能

3.4.5.3 数据修正

- 开发数据查询

- 开发修正申请页面

- 开发审批流程

- 实现修改日志记录

3.4.5.4 多维分析模块

- 开发取样分析（饼图）

- 开发对比分析（折线图+表格）

- 开发趋势分析

- 实现算法计算

3.4.5.5 系统管理

- 开发用户管理（增删改查）

- 开发角色管理（权限配置）

- 开发上报时限配置

- 开发系统监控（资源监控）

3.4.5.6 数据上报部委

- 开发上报页面

- 实现数据封装

- 实现接口调用

- 实现重试机制

3.4.6 接口开发

3.4.6.1 部委接口对接

- 实现HTTPS+JSON通信

- 实现数据格式转换

- 实现加密传输

3.4.6.2 接口测试

- 编写接口测试用例

- 模拟部委端响应

- 测试异常处理

3.5 测试阶段

3.5.1 测试计划制定

- 明确测试范围

- 确定测试策略

- 安排测试资源

3.5.2 测试用例编写

3.5.2.1 功能测试用例

- 企业端功能测试用例

- 市局端功能测试用例

- 省局端功能测试用例

3.5.2.2 性能测试用例

- 并发测试用例

- 响应时间测试用例

- 容量测试用例

3.5.2.3 安全测试用例

- 权限测试用例

- 加密测试用例

- 防攻击测试用例

3.5.3 单元测试

- 各模块开发自测

- 确保核心功能正确

- 记录测试结果

3.5.4 集成测试

- 测试模块间接口

- 测试前后端联调

- 测试数据流转

3.5.5 系统测试

- 执行功能测试

- 执行性能测试

- 执行安全测试

3.5.6 用户验收测试

- 组织用户代表测试

- 收集反馈意见

- 修复问题

3.5.7 测试报告编写

- 汇总测试结果

- 统计Bug修复情况

- 编写测试报告

3.6 部署与交付

3.6.1 部署环境准备

3.6.1.1 服务器环境配置

- 配置操作系统

- 安装应用服务器

- 配置防火墙

3.6.1.2 数据库环境配置

- 安装数据库

- 配置连接池

- 设置备份策略

3.6.2 系统部署

3.6.2.1 应用部署

- 打包应用

- 部署到服务器

- 配置启动参数

3.6.2.2 数据库初始化

- 执行建表脚本

- 导入初始化数据

- 验证数据正确性

3.6.3 用户培训

3.6.3.1 培训材料编写

- 编写企业端操作手册

- 编写市局端操作手册

- 编写省局端操作手册

3.6.3.2 用户操作培训

- 组织线上/线下培训

- 演示系统操作

- 解答用户问题

3.6.4 文档交付

3.6.4.1 需求规格说明书（SRS）

3.6.4.2 用户手册

3.6.4.3 部署手册

3.6.4.4 测试报告

3.6.5 项目验收

- 组织验收会议

- 演示系统功能

- 签署验收报告

第4章 项目里程碑

| 编号 | 里程碑名称 | 完成时间 | 交付物 | 负责人 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 需求确认 | 第6周周三 | SRS V1.0 | 组长 | 待完成 |
| M2 | 设计完成 | 第7周周一 | 数据库设计、原型图、接口设计 | 组员D1/D2/A | 待完成 |
| M3 | 开发完成 | 第8周周三 | 可运行系统 | 全体开发 | 待完成 |
| M4 | 测试完成 | 第8周周五 | 测试报告 | 组员C1 | 待完成 |
| M5 | 项目验收 | 第8周周日 | 所有交付物 | 组长 | 待完成 |

第5章 项目进度计划（甘特图）

5.1 甘特图说明

5.1.1 图例说明

| 符号 | 含义 |
| --- | --- |
| █ | 任务执行中 |
| → | 任务依赖关系 |

5.1.2 依赖关系说明

- 需求评审完成 → 设计开始

- 设计评审完成 → 开发开始

- 开发完成 → 测试开始

- 测试完成 → 部署开始

5.2 甘特图

| 任务 | 负责人 | 第6周 | 第7周 | 第8周 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 项目管理 | 组长 | ██ | ██ | ██ |
| 1.1 项目启动会议 | 组长 | █ |  |  |
| 1.2 项目计划制定 | 组长 | █ |  |  |
| 1.3 项目进度跟踪 | 组长 |  | █ | █ |
| 1.4 项目验收总结 | 组长 |  |  | █ |
| 2.0 需求阶段 | 全体 |  |  |  |
| 2.1 需求调研 | 全体 | ██ |  |  |
| 2.2 SRS编写 | 全体 | ██ |  |  |
| 2.3 需求评审 | 全体 |  | █ |  |
| 3.0 设计阶段 |  |  |  |  |
| 3.1 架构设计 | 组员C1 |  | █ |  |
| 3.2 数据库设计 | 组员D1 |  | █ |  |
| 3.3 接口设计 | 组员A |  | █ |  |
| 3.4 原型设计 | 组员D2 |  | █ |  |
| 3.5 设计评审 | 全体 |  | █ |  |
| 4.0 开发阶段 |  |  |  |  |
| 4.1 环境搭建 | 组员A |  | █ |  |
| 4.2 数据库实现 | 组员D1 |  | █ |  |
| 4.3 企业端开发 | 组员B1 |  | ██ | █ |
| 4.4 市局端开发 | 组员B2 |  | ██ | █ |
| 4.5 省局端开发 | 组员B3 |  | ██ | █ |
| 4.6 接口开发 | 组员A/B3 |  |  | ██ |
| 5.0 测试阶段 |  |  |  |  |
| 5.1 测试计划 | 组员C1 |  |  | █ |
| 5.2 测试用例 | 组员C1 |  |  | █ |
| 5.3 单元测试 | 全体 |  |  | █ |
| 5.4 集成测试 | 组员C1 |  |  | █ |
| 5.5 系统测试 | 组员C1 |  |  | █ |
| 5.6 验收测试 | 全体 |  |  | █ |
| 5.7 测试报告 | 组员C1 |  |  | █ |
| 6.0 部署交付 |  |  |  |  |
| 6.1 部署准备 | 组员A |  |  | █ |
| 6.2 系统部署 | 组员A |  |  | █ |
| 6.3 用户培训 | 组长 |  |  | █ |
| 6.4 文档交付 | 组长 |  |  | █ |
| 6.5 项目验收 | 组长 |  |  | █ |

第6章 资源分配计划

6.1 人力资源分配

6.1.1 各阶段人力投入表

| 阶段 | 投入人力 | 主要角色 |
| --- | --- | --- |
| 需求阶段 | 8人 | 全员 |
| 设计阶段 | 4人 | 架构、数据库、接口、原型 |
| 开发阶段 | 6人 | 企业端、市局端、省局端、接口 |
| 测试阶段 | 8人 | 全员 |
| 部署交付 | 2人 | 组长、环境专员 |

6.1.2 人员负荷表

| 姓名 | 角色 | 需求 | 设计 | 开发 | 测试 | 部署 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 张文静 | 项目经理 | 100% | 50% | 30% | 50% | 100% |
| 组员A | 环境专员 | 80% | 100% | 80% | 50% | 100% |
| 组员B1 | 企业端 | 80% | 50% | 100% | 80% | 0% |
| 组员B2 | 市局端 | 80% | 50% | 100% | 80% | 0% |
| 组员B3 | 省局端 | 80% | 50% | 100% | 80% | 0% |
| 组员C1 | 质量专员 | 80% | 80% | 50% | 100% | 50% |
| 组员C2 | 约束专员 | 80% | 50% | 30% | 50% | 0% |
| 组员D1 | 数据专员 | 80% | 100% | 80% | 50% | 0% |
| 组员D2 | 美工/QA | 80% | 100% | 50% | 80% | 0% |

6.2 工具资源分配

6.2.1 文档协作工具

- 腾讯文档 / WPS：用于在线协作编写SRS和项目计划

6.2.2 版本控制工具

- Git / GitHub：用于代码和文档版本管理

6.2.3 项目管理工具

- Excel / Project：用于进度跟踪和甘特图制作

6.2.4 原型设计工具

- Axure / Figma / ProcessOn：用于界面原型设计

6.2.5 流程图工具

- Visio / ProcessOn：用于业务流程图绘制

6.2.6 开发环境工具

- VS Code / IDEA：用于代码开发

第7章 风险管理计划

7.1 风险识别与评估

| 风险ID | 风险描述 | 可能性 | 影响 | 优先级 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | 需求理解偏差 | 中 | 高 | 高 | 组长 |
| R02 | 开发进度滞后 | 中 | 高 | 高 | 组长 |
| R03 | 部委接口对接困难 | 低 | 高 | 高 | 组员A |
| R04 | 人员变动 | 低 | 中 | 中 | 全体 |
| R05 | 技术方案不可行 | 低 | 高 | 中 | 组员C1 |
| R06 | 数据库性能问题 | 中 | 中 | 中 | 组员D1 |
| R07 | 浏览器兼容性问题 | 低 | 低 | 低 | 组员B1 |

7.2 风险应对策略

7.2.1 风险规避策略

R01 需求理解偏差

- 及时与用户代表沟通确认

- 组织多轮需求评审

- 编写SRS后请用户签字确认

R02 开发进度滞后

- 预留20%缓冲时间

- 每日站会跟踪进度

- 必要时调整人员分工

7.2.2 风险减轻策略

R03 部委接口对接困难

- 提前研究部委接口规范

- 准备模拟环境进行测试

- 与部委技术人员保持沟通

R05 技术方案不可行

- 提前进行技术预研

- 准备备选技术方案

- 原型验证关键功能

7.2.3 风险接受策略

R04 人员变动

- 文档共享，知识传承

- 定期备份代码

- 建立跨模块知识储备

R06 数据库性能问题

- 提前设计索引

- 测试阶段进行性能测试

- 优化SQL语句

R07 浏览器兼容性问题

- 使用主流前端框架

- 测试主流浏览器

- 对不支持的浏览器友好提示

第8章 沟通管理计划

8.1 沟通矩阵

| 沟通方式 | 频率 | 时间 | 参与者 | 目的 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每日站会 | 每天 | 10分钟 | 全体 | 同步进度，解决问题 | 任务更新 |
| 周例会 | 每周 | 30分钟 | 全体 | 总结进展，调整计划 | 会议纪要 |
| 里程碑评审 | 里程碑 | 1小时 | 全体 | 评审交付物 | 评审意见 |
| 微信群 | 随时 | - | 全体 | 日常沟通 | - |

8.2 沟通模板

8.2.1 每日站会模板

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 昨天完成了什么？ |  |
| 今天计划做什么？ |  |
| 遇到了什么问题？ |  |

8.2.2 周例会纪要模板

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 会议时间 |  |
| 参会人员 |  |
| 本周完成 |  |
| 下周计划 |  |
| 风险与问题 |  |
| 决议事项 |  |

8.2.3 评审意见模板

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 评审对象 |  |
| 评审时间 |  |
| 参会人员 |  |
| 评审意见 |  |
| 修改建议 |  |
| 结论 | □通过 □修改后通过 □不通过 |

第9章 质量保证计划

9.1 质量标准

9.1.1 需求质量标准

- 覆盖工作说明书所有功能点

- 需求描述无歧义、无遗漏

- 需求可测试、可追溯

9.1.2 设计质量标准

- 符合软件设计规范

- 设计文档可追溯至需求

- 数据库设计满足第三范式

9.1.3 代码质量标准

- 符合编码规范

- 通过静态代码检查

- 有必要的注释说明

9.1.4 测试覆盖率标准

- 核心功能测试覆盖率100%

- 整体功能测试覆盖率≥80%

- 性能测试覆盖关键指标

9.2 质量活动

| 活动 | 时机 | 负责人 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求评审 | 需求完成后 | 全体 | 评审记录 |
| 设计评审 | 设计完成后 | 全体 | 评审记录 |
| 代码审查 | 开发过程中 | 组长 | 审查记录 |
| 单元测试 | 开发完成后 | 各开发 | 测试报告 |
| 集成测试 | 开发完成后 | 组员C1 | 测试报告 |
| 系统测试 | 集成测试后 | 组员C1 | 测试报告 |
| 用户验收 | 部署后 | 组长 | 验收报告 |

第10章 项目验收标准

10.1 交付物清单

10.1.1 文档类交付物

| 序号 | 交付物 | 格式 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件需求规格说明书（SRS） | Word/PDF | 组长 |
| 2 | 项目计划书 | Word/PDF | 组长 |
| 3 | 项目计划迭代历史截图 | 图片 | 组员A |
| 4 | 项目变更单 | Word/PDF | 各组员 |
| 5 | 数据库设计文档 | Word/PDF | 组员D1 |
| 6 | 用户手册 | Word/PDF | 组长 |
| 7 | 测试报告 | Word/PDF | 组员C1 |

10.1.2 代码类交付物

| 序号 | 交付物 | 格式 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 源代码 | 压缩包 | 组长 |
| 2 | 数据库脚本 | SQL | 组员D1 |

10.1.3 其他交付物

| 序号 | 交付物 | 格式 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 界面原型图 | 图片 | 组员D2 |
| 2 | 业务流程图 | 图片 | 组员D2 |

10.2 验收标准

10.2.1 文档验收标准

- 所有文档齐全，格式规范

- 内容完整，无遗漏

- 符合文档编制规范

10.2.2 功能验收标准

- 覆盖SRS所有功能点

- 功能逻辑正确，符合业务要求

- 无P0/P1级Bug

10.2.3 性能验收标准

- 满足第5章性能需求指标

- 并发用户数≥100

- 响应时间符合要求

附录

附录A 项目计划审批表

| 角色 | 姓名 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 张文静 |  |  |
| 技术负责人 | 组员C1 |  |  |
| 质量负责人 | 组员C1 |  |  |